## Opis
Sorting Madness
Aplikacja służąca do sortowania zbiorów danych różnymi algorytmami. Ma pomóc użytkownikowi w ocenie, która metoda może się najlepiej sprawdzić w konkretnych przypadkach oraz, oczywiście, w uporządkowaniu danych. Dane liczbowe są sortowane standardowo, natomiast tekstowe - leksykograficznie. Należy zaimplementować co najmniej 6 różnych metod sortowania. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzięki czemu można zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 15 | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające zbiór danych do sortowania oraz jego parametry o Wyjście w formacie JSON, prezentujące czas wykonania metody (w milisekundach) oraz posortowaną listę elementów o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. | 15 | 6.5 | 1.5 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty lub nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. | 12 | 5.5 | 2 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty, nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących lub podano niepoprawne nazwy kolumn
Jako użytkownik mogę wybrać porządek sortowania zbioru danych (malejący lub rosnący). | 12 | 1 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę podać liczbę iteracji, po których metoda sortowania zakończy działanie i zwróci aktualny wynik. | 10 | 1 | 1 | o podanie limitu równego 0 lub mniej spowoduje wykonanie sortowania do końca o podanie limitu wyższego niż rzeczywista liczba kroków w sortowaniu spowoduje, że sortowanie zakończy się zgodnie z rzeczywistą liczbą kroków o zwrócony wynik będzie zawierał częściowo posortowany zbiór danych o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. | 10 | 10 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócona zostanie nazwa zastosowanego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 20 | 15 | 1.5 | o stworzenie funkcjonalnego interfejsu graficznego
9

## Product Backlog #2
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. | 10 | 10 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócona zostanie nazwa zastosowanego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 20 | 15 | 1.5 | o stworzenie funkcjonalnego interfejsu graficznego

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | Stworzenie oprogramowania zawierającego 6 uniwersalnych algorytmów sortowania nie zależnych od rodzaju danych
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 15
| Z1: Stworzyć kontrolery REST i zmapować żądania API | 15
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. |  | 6.5
| Z1: Określić sposób przechowywania danych. | 0.5
| Z2: Zaimplementować 6 uniwersalnych algorytmów sortowania: | 4
| z2.a bubblesort | 0.5
| z2.b insertionsort | 0.5
| z2.c quicksort | 1
| z2.d heapsort | 1
| z2.e mergesort | 0.5
| z2.f countingsort | 0.5
| Z3: Przetestować działanie algorytmów na przykładowym zbiorze danych. | 1
| Z4: Zaimplementować możliwość wyboru algorytmów do sortowania przez użytkownika. | 1
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. |  | 5.5
| Z1: Określić sposób przechowywania danych. | 0.5
| Z2: Określić sposób przetworzenia danych, które chcemy sortować. | 0.5
| Z3: Na podstawie obranej metody zaimplementować algorytm tak aby można je było użyć w zaimplementowanych już algorytmach. | 4
| Z4: Przetestować działanie algorytmów na przykładowym zbiorze danych. | 0.5
Jako użytkownik mogę wybrać porządek sortowania zbioru danych (malejący lub rosnący). |  | 1
| Z1: Dodać zmienną odpowiadającą za porządek sortowania | 0.5
| Z2: Dodać odpowiedni parametr do algorytmów sortowania | 0.5
Jako użytkownik mogę podać liczbę iteracji, po których metoda sortowania zakończy działanie i zwróci aktualny wynik. |  | 1
| Z1: Dodać zmienną odpowiadającą za porządek sortowania | 0.5
| Z2: Dodać odpowiedni parametr do algorytmów sortowania | 0.5
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. |  | 2
| Z1: Określić kryteria wyboru algorytmu na podstawie charakteru danych wejściowych. | 1
| Z2: Dodać do sekcji wyboru algorytmów przełącznik odpowiadający za automatyczny wybór algorytmu. | 1

## Sprint Backlog #2
Cel Sprintu: | Dodanie nowej funkcjonalności, oraz stworzenie interfejsu okienkowego.
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. |  | 10
| Z1: Zaprogramowanie algorytmu automatycznego wyboru dla prostego sortowania. | 5
| Z2: Zaprogramowanie algorytmu automatycznego wyboru dla sortowania obiektów. | 5
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 15
| Z1: Zaprojektowanie ekranów aplikacji | 5
| Z2: Zaprogramowanie funkcjonalności aplikacji | 5
| Z3: Testowanie interefejsu użytkownika | 5